## GESTIÓN RIESGOS
Subcomponente | Item | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Divulgar la política de Gestión del Riesgo en el micrositio de transparencia y acceso a la información; al igual que la socialización con los funcionarios de la administración que tiene roles en materia de riesgos | Publicación en el micrositio de transparencia. 1 Socialización y/o capacitación de riesgos con los funcionarios | Gerencia | 2026-02-01 | 2026-11-30
Subcomponente 2 Actualización del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Comunicar a traves de circular el PTEP 2026 , haciendo énfasis en la revisión y tratamiento que cada Secretaria debe realizar a los riesgos de corrupción | Enviar circular dando los lineamientos para la gestión a los riesgos de corrupción por cada Secretaria de Despacho | Gerencia | 2026-02-01 | 2026-02-28
| 2.2 | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de conformidad a los lineamientos del DAFP, y registrar su tratamiento en el Sistema Isolución por los asignados en cada dependencia. | Mapas de riesgos, actualizados de ser pertinente por cada despacho. | Gerencia | 2026-02-02 | 2026-11-30
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar encuesta en página web, para recibir las diferentes sugerencias de la comunidad relacionadas con los ajustes y/o modificaciones que se deben realizar al PTEP 2026 | Consolidar , la información aportada por la comunidad y realizar los ajustes pertinentes al PTEP 2026 | Gerencia | 2023-12-01 | 2026-01-25
| 3.2 | Publicar el PTEP, (mapa de riesgos de corrupción definitivo) en la página web , en el micro sitio transparencia | PTEP definitvo publicado con sus diferentes componentes (Mapa de Riesgos de corrupción). | Gerencia | 2026-01-25 | 2026-01-31
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Revisión trimestral al cumplimiento y efectividad de los controles, establecidos en los riesgos de corrupción | Informe trimestral de seguimiento por cada secretaria de Despacho y/o oficina de la revisión del cumplimiento y efectividad de los controles. | Gerencia | 2026-02-01 | 2026-11-30
| 4.2 | Implementar planes de mejoramiento, en caso de materialización de riesgos de corrupción | Informar oportunamente cada proceso y Control Interno, la materialización de riesgos para elaborar el respectivo Plan de mejoramiento | Gerencia | 2026-02-01 | 2026-11-30
| 4.3 | Socializar al comité coordinador de control interno, la gestión realizada sobre los riesgos de corrupción | Socialización con el Comité | Control Interno | 2026-02-01 | 2026-11-30
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar la auditoría a los riesgos de corrupción (tercera línea de defensa) | Auditorías | Control Interno | 2026-02-01 | 2026-11-30
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN CUANDO SE MATERIALICE |  | 1. Reportar y evaluar el impacto del riesgo materializado dentro de los tres días siguientes a la Unidad de transparencia , Control Interno- cuando sea el caso. 2. Elaborar el plan de mejoramiento para la gestión de riesgos materializados 3. Ejecutar el plan de mejoramiento 4. Escalamiento y asesoría del riesgo materializado de alto impacto:
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2028
ANEXO 1: Acciones de prevención, gestión y administración del riesgo

## PARTICIPACION CIUDADANA
Subcomponente | Item | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Subcomponente 1: Estructura administrativa y direccionamiento estrategico | 1.1 | Realizar una reunión cada cuatrimestre, entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección, para socializar actividades ejecutadas y de busqueda de iniciativas, para optimización de servicio al ciudadano | 3 Reuniones con la alta dirección y áreas de servicio al ciudadano | Gerencia | 2026-03-01 | 2026-12-31
| 1.2 | Elaborar informes trimestrales de los PQRSD, presentados por la ciudadania y enviarlos a los lideres de las dependencias, para facilitar toma de decisiones y el desarrollo de la oportunidad de mejora | 4 informes trimestrales | Gerencia | 2026-04-01 | 2026-12-31
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Socializar y difundir, todos los elementos dispuestos, para el servicio al ciudadano(protocolos) a los funcionarios en las inducciones y en las reinducciones | Jornadas de Inducción y reinducción, donde se difundan los protocolos vigentes | Gerencia | 2026-03-01 | 2026-12-31
| 2.2 | Fortalecer las herramientas tecnológicas que soportan los diferentes canales de atención al ciudadano | Sistema de Información mantenido y fortalecido y la APP para realizar los trámites en línea | Gerencia | 2026-02-15 | 2026-12-31
| 2.3 | Optimizar la atención telefónica | Realizar 1 diagnóstico de extensiones y dispositivos necesarios para las diferentes dependencias y tomar las acciones correspondientes para optimizar la atención al usuario | Gerencia | 2026-04-01 | 2026-12-31
Subcomponente 3: Talento humano | 3.1 | Adelantar procesos de capacitación a servidores de la administración, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con servicio al ciudadano en el marco de la política pública de atención al ciudadano | Dos jornadas de capacitación, en temas relacionados con el servicio a la ciudadanía | Gerencia | 2026-03-01 | 2026-12-31
| 3.2 | Fortalecer la cultura de servicio al interior de la administración municipal | Dos Campañas de sensibilización | Gerencia | 2026-03-01 | 2026-12-31
Subcompoenente 4: Normativo y procedimental | 4.1 | Presentar Informe semestral, acerca de los oficios recibidos por parte de las veedurías ciudadanas, con los datos principales, y las acciones ejecutadas de acuerdo a las recomendaciones recibidas | Dos informes semestrales | Gerencia | 2026-07-01 | 2026-12-31
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
ANEXO 3: Participación Ciudadana

## TRANSPARENCIA
Subcomponente | Item | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Subcomponente 1: Lineamientos de Transprencia Activa | 1.1 | Gestionar la actualización de la página web, de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las TIC | Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Gerencia | 2026-01-02 | 2026-01-31
| 1.2 | Mantener actualizada la información y el acceso al boton de transperencia de la página | Velar por la accesibilidad de la información cargada en el menu de transparencia y acceso a la información y al laboratorio de innovación | Gerencia | 2026-02-01 | 2026-11-30
| 1.3 | Publicación del plan Anual de Adquisiciones tanto en el secop II y página web, con sus respectivas actualizaciones en la vigencia | Publicar el Plan de adquisiciones de la vigencia y todas sus modificaciones | Gerencia | 2026-01-03 | 2026-11-30
| 1.4 | Actualización de los tableros de indicadores que hacen parte del laboratorio de innovación (Metas plan de desarrollo, ejecución presupuestal y contratación) | Tableros de indicadores actualizado en tiempo real, | Gerencia | 2026-02-01 | 2026-12-31
| 2.4 | Divulgar las declaraciones de Conflicto de Interes del equipo directivo | Publicar en la pagina web, boton de transparencia la declaración de conflicto de interes de los altos funcionarios | Gerencia | 2026-01-15 | 2026-11-30
| 3.4 | Actualizar el plan de obras de acuerdo a lo planeado, donde la comunidad pueda visualizar: Estado del proceso contractual, nombre del contratista y supervisor, valor, registro fotográfico(antes y despues) fecha de inicio y terminación | Actualiación del tablero, con todas las obras programadas en materia de inversión, con los datos que permitana a la comunidad, identificar las obras de su interes al igual que las inversiones realizadas por la Alcaldía. | Gerencia | 2026-02-01 | 2026-12-30
| 4.4 | Mantener en funcionamiento la línea telefonica 01800 para recibir denuncias por hechos de corrupción | Recibir y direccionar a los organismos de control hechos de corrupción que la comunidad pueda denunciar | Gerencia | 2026-02-01 | 2026-11-30
Subcomponente 2: Lienamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Socializar los procesos archivisticos de la administración municipal | Dar a conocer los medios, archivisticos que tiene la comunidad para tener acceso a su consulta . | Gerencia | 2026-03-01 | 2026-10-30
Subcomponente 3: Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicar el registro o inventario de activos de información actualizado. | Registro de inventarios de activos de información actualizado en el botón transparencia de la página web de la entidad. | Gerencia | 2026-02-02 | 2026-04-30
Subcomponente 4 : Criterio Diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar evaluación a los tramites y servicios automatizados y semiautomatizados y la accesibilidad a página web dpor parte de la comunidad y los grupos diferenciales | Por medio de encuesta virtual, solicitar a la comunidad, evaluar los tiempos de respuesta, la accesibilidad a la página web, y el manejo de los grupos diferenciales. | Gerencia | 2026-07-01 | 2026-11-30
| 4.2 | Analizar del total de requerimientos recibidos, el tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información pública. | Informe de seguimiento a las solicitudes que se les nego el acceso a la información y adoptar medidas preventivas | Gerencia | 2026-02-01 | 2026-11-30
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
ANEXO 4: Transparencia

## RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Item | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Subcomponente 1: Informar avances y resultados de la gestión con calidad y lenguaje comprensible | 1.1 | Planear la audiencia de rendición de cuentas, dando cumplimiento a todas las etapas de conformidad a la norma y guias del DAFP | Definir cada una de las etapas y establecer los entregables y responsables .(cronograma, formatos, publicaciones) | Gerencia | 2026-01-31 | 2026-12-30
| 1.2 | Brindar los lineamientos y solicitar informe de gestión por cada secretaría de la administración municipal | Informe de gestión por cada dependencia en términos y tiempos solicitados (Logros mas representaivos o impacto alto para la comunidad) | Gerencia | 2026-01-31 | 2026-12-30
| 1.3 | Consolidar informe de gestión de toda la administración para su publicación | Informe Consolidado y publicado dentro de los términos /boton transparencia pagina web - | Gerencia | 2026-01-31 | 2026-12-30
| 1.4 | Publicación de productos comunicativos relacionados con los resultados de la gestión | Productos comunicativos sobre el cumplimiento de metas y logros estrategicos de la administración municipal - Redes sociales y pagina web | Gerencia | 2026-01-31 | 2026-12-30
Subcompnente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Intervención de la comunidad frente al informe publicado mediante preguntas, sobre la gestión realizada por la administración | Colocar buzones en partes estrategicas de la ciudad, encuesta via web, chat en linea, blogs, para que la comunidad plantee sus inquietudes frente a la gestión | Gerencia | 2026-01-31 | 2026-12-30
| 2.2 | Ejecución de la Audiencia publica | Realizar audiencia publica y Conformar archivo de las evidencias. | Gerencia | 2026-01-31 | 2026-12-30
| 2.3 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas | Espacios de dialogo generados con la comunidad del municipio | Gerencia | 2026-01-31 | 2026-12-30
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Programar estrategia, para dar aconocer a la ciudadania toda la oferta insitucional y los diferentes avance en las metas estrategicas de la administración municipal | Ejecutar Estrategia | Gerencia | 2026-01-31 | 2026-12-30
| 3.2 | Gestionar Capacitación a funcionarios y grupos de valor de la comunidad en temas relacionados con rendición de cuentas y/o participación ciudadana | 1 capacitación a funcionarios, servidores publicos y veedores en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana | Gerencia | 2026-01-31 | 2026-12-30
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuesta de evaluación de la Audiencia Pública | Encuesta diseñada y aplicada en la audiencia publica. | Gerencia | 2026-01-31 | 2026-12-30
| 4.2 | Verificar que se de respuesta a las PQRSD presentadas por la comunidad en la audiencia pública de rendición de cuentas | Dar respuesta a todas los PQRSD, recibidas en la audiencia de rendición de cuentas | Gerencia | 2026-01-31 | 2026-12-30
| 4.3 | Cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad, en las rendiciones de cuentas | Seguimiento a los compromisos establecidos y presentar informe | Gerencia | 2026-01-31 | 2026-12-30
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2026
ANEXO 5: Rendición de Cuentas

## TRAMITES
Actividades | Evidencia y/o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Convocar y realizar la mesa técnica de la Política de Racionalización de Trámites | Acta de la mesa técnica | Gerencia | 2026-03-01 | 2026-12-31
Analizar el listado completo de trámites del SUIT, clasificar los suceptibles de racionalizar y priorizar | Lista de trámites a priorizar | Gerencia | 2026-03-01 | 2026-12-31
Planear y ejecutar la racionalización de trámites | Cronograma de ejecución | Gerencia | 2026-03-01 | 2026-12-31
Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad | Pautas publicitarias, patinadoras en las areas de atención al público | Gerencia | 2026-03-01 | 2026-12-31
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2026
ANEXO 6: Racionalización de Trámites

## INICIATIVAS
Subcomponente | Item | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Iniciatvias adicionales | 1.1 | Gestionar espacios de capacitación relacionados con el código de integridad, conflicto de intereses, riesgos de corrupción y fiscales | Capacitación difundida según programación | Gerencia | 2026-03-01 | 2026-11-30
| 1.2 | Comunicar y realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas. | Comunicaciones correos/Reportes de seguimiento | Gerencia | 2026-02-02 | 2026-09-30
| 1.3 | Realizar seguimiento para que los contratistas obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019. | Reportes de Seguimiento o formatos utilizados para esta revisión | Gerencia | 2026-01-02 | 2026-12-15
| 1.4 | Realizar seguimiento a las Personas Expuestas Políticamente -PEP para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021. | Reportes de seguimientos | Gerencia | 2026-01-02 | 2026-12-15
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2026
ANEXO 7: Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción