## GESTIÓN RIESGOS
Subcomponente | Item | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Seguimiento a Septiembre 30 de 2025
Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Divulgar la política de Gestión del Riesgo en el micrositio de transparencia y acceso a la información. Socializar con los funcionarios de la Entidad | Publicación en el micrositio de transparencia. Socialización y/o capacitación de riesgos con los funcionarios | Planeacion | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Al cierre del periodo ya se cuenta con la Pagina web y la nube, y ya el ingeniero de Sistemas a ido publicando toda la informacion que por ley la Entidad debe reportar para el servicio de la ciudadania. Mediante el Comité de Gestion y Desempeño, ya se realizó la socializacion del Programa de Transparencia y los Riesgos de la Entidad. Se realizo en marzo 17 y junio 09 de 2025 se cuenta con lista de asistencia.
Subcomponente 2 Actualización del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Comunicar a traves de circular el PTEP 2025, haciendo énfasis en la revisión y tratamiento que cada Area debe realizar a los riesgos de corrupción | Enviar circular dando los lineamientos para la gestión a los riesgos de corrupción por cada Area | Planeacion | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Mediante el Comité de Gestion y Desempeño, ya se realizó la socializacion del Programa de Transparencia y los Riesgos de la Entidad. El area de Planeacion y Contro Interno periodicamente envian memorandos / circulares a las areas para que reporten el seguimiento a los riesgos de cada proceso, los funcionarios ya tienen conocimiento de como puede afectar la corrupcion al interior de la Entidad.
| 2.2 | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de conformidad a los lineamientos del DAFP. | Mapas de riesgos, actualizados de ser pertinente por cada area. | Planeacion | 2025-02-02 | 2025-11-30 | El area de Planeacion y Contro Interno periodicamente envian memorando / circulares a las areas para que reporten el seguimiento a los riesgos de cada proceso. Actualmente los funcionarios tienen pleno conocimiento de como puede afectar la corrupcion al interior de la Entidad, mediante capacitaciones realizadas trimestralmente se dieron a conocer los riesgos que pueden afectar el normal funcionamiento del SETP. Se cuenta con listas de asistencia a las capacitaciones.
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar encuesta en página web, para recibir las diferentes sugerencias de la comunidad relacionadas con los ajustes y/o modificaciones que se deben realizar al PTEP 2025 | Consolidar la información aportada por la comunidad y realizar los ajustes pertinentes al PTEP 2025 | Planeacion | 2025-02-01 | 2025-01-25 | Ya se tienen preparadas las preguntas de la Encuesta, en la rendicion de cuentas que viene realizando la Alcaldias Municipal, nos hemos unido y estamos aprovechando el espacio y la logistica para dar a conocer a las comunas los proyectos del SETP.
| 3.2 | Publicar el PTEP, (mapa de riesgos de corrupción definitivo) en la página web , en el micro sitio transparencia | PTEP definitvo publicado con sus diferentes componentes (Mapa de Riesgos de corrupción). | Planeacion | 2025-01-25 | 2025-01-31 | Ya se cuenta con la Pagina web y la nube, y ya se han ido publicando informacion para el servicio para la comunidad. Se cuenta con el PTEP en Transicion y se espera que para el tercer trimestre podamos contar con el definitivo, ya se tiene los seguimientos de este Plan en la pagina web de la Entidad.
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Revisión trimestral al cumplimiento y efectividad de los controles, establecidos en los riesgos de corrupción | Informe trimestral de seguimiento por cada area de la revisión del cumplimiento y efectividad de los controles. | Planeacion | 2025-02-01 | 2025-11-30 | El primer seguimiento para el PTEP se realizó en abril de 2025, con corte al 31 de marzo. El segundo seguimiento de acuerdo a lo programado se realizo la primer semana de julio con corte a 30 de junio de 2025, aquí se encuentran reportadas las principales tareas desarrolladas por cada area. El tercer seguimiento se realizó con corte a 30 de Septiembre de 2025, alli se encuentran las principales observaciones de cada actividad establecida.
| 4.2 | Implementar planes de mejoramiento, en caso de materialización de riesgos de corrupción | Informar oportunamente cada proceso y Control Interno, la materialización de riesgos para elaborar el respectivo Plan de mejoramiento | Planeacion | 2025-02-01 | 2025-11-30 | La Oficina de Control Interno ha realizado 2 auditorias internas al Area Juridica, se tiene establecido el respectivo plan de Mejoramiento y está en proceso de evaluacion. Los planes de mejoramiento suscritos en 2024 con la contraloria Municipal de Ibague, fueron evaluados y segun la calificacion se cumplieron a satisfaccion del ente de control. Actaulmente tenemos 2 planes de mejoramiento suscrito con la CMI el cual ya empezamos a evaluarlo.
| 4.3 | Socializar al comité coordinador de control interno, la gestión realizada sobre los riesgos de corrupción | Socialización con el Comité | Control Interno | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Durante el Periodo, se han realizado 2 comites de Control Interno, (actas 1 y 2) alli reposa la informacion general de la gestion del area con enfoque en los riesgos de corrupcion.
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar la auditoría a los riesgos de corrupción (tercera línea de defensa) | Auditorías | Control Interno | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Ya se inicio con la Auditoria al proceso Juridico, se han realizado 2 auditorias a la contratacion 2024 y 2025 - Secop y Sia Observa, alli se evidenciaron riesgos y se realizo el Plan de Mejoramiento, que esta siendo evaluado.
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN CUANDO SE MATERIALICE |  | 1. Reportar y evaluar el impacto del riesgo materializado dentro de los tres días siguientes a la Unidad de transparencia , Control Interno- cuando sea el caso. 2. Elaborar el plan de mejoramiento para la gestión de riesgos materializados 3. Ejecutar el plan de mejoramiento 4. Escalamiento y asesoría del riesgo materializado de alto impacto:
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
ANEXO 1: Acciones de Prevención, Gestión y Administración del Riesgo

## PARTICIPACION CIUDADANA
Subcomponente | Item | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Seguimiento a Septiembre 30 de 2025
Subcomponente 1: Estructura administrativa y direccionamiento estrategico | 1.1 | Realizar una reunión cada cuatrimestre, entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección, para socializar actividades ejecutadas y de busqueda de iniciativas, para optimización de servicio al ciudadano | 3 Reuniones con la alta dirección y áreas de servicio al ciudadano | Direccion Administrativa | 2025-03-01 | 2025-12-31 | El 11 de Abril de 2025 se realizó reunion con las personas que atienden al ciudadano y la alta direccion, alli se dieron las instrucciones precisas para garantizar la atencion precisa y oportuna en procura de mantener bien comunicado al ciudadano. El 11 de junio se realizó la segunda reunion con el personal que atiende el ciudadano.
| 1.2 | Elaborar informes trimestrales de los PQRSD, presentados por la ciudadania y enviarlos a los lideres de las dependencias, para facilitar toma de decisiones y el desarrollo de la oportunidad de mejora | 4 informes trimestrales | Direccion Administrativa | 2025-04-01 | 2025-12-31 | De manera mensual se realiza un informe que es Auditado por el area de CONTROL INTERNO , en la cual se informa el estado de los PQR radicados en la plataforma PISAMI. Al cierre del periodo se han realizado 2 informes trimestrales los cuales estan publicados en la pagina web de la Entidad.
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Socializar y difundir, todos los elementos dispuestos, para el servicio al ciudadano(protocolos) a los funcionarios en las inducciones y en las reinducciones | Jornadas de Inducción y reinducción, donde se difundan los protocolos vigentes | Direccion Administrativa | 2025-03-01 | 2025-12-31 | En Abril la direccion administrativa realizó una jornada de REINDUCCION, alli se les recordó a los Funcionarios de planta y contratistas, los objetivos del Ente Gestor, su Mision y Vision y como el ente esta a la fecha con sus procesos. A medida que ingresan funcionarios se les hace en la induccion y ali se da a conocer la Entidad.
| 2.2 | Fortalecer las herramientas tecnológicas que soportan los diferentes canales de atención al ciudadano | Sistema de Información mantenido y fortalecido y la APP para realizar los trámites en línea | Direccion Administrativa | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Se tiene un equipo de comunicaciones activo, el cual mediante el Facebook e Instagran publican todas las noticias de importancia para que la ciudadania se entere de los avances del SETP. (Ver paginas oficiales del SETP). Tambien se cuenta con la pagina web Transmusical.gov.co que esta siendo alimentada con la informacion necesaria para la Ciudadania.
Subcomponente 3: Talento humano | 3.1 | Adelantar procesos de capacitación a servidores que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con servicio al ciudadano en el marco de la política pública de atención al ciudadano | Dos jornadas de capacitación, en temas relacionados con el servicio a la ciudadanía | Direccion Administrativa | 2025-03-01 | 2025-12-31 | El 15 de junio de 2025 se realizo la primera jornada para capacitar a nuestros servidores en atencion al ciudadano, charla motivada por la direccion administrativa y desarrollada en las instalaciones del SETP.
| 3.2 | Fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad. | Dos Campañas de sensibilización | Direccion Administrativa | 2025-03-01 | 2025-12-31 | En apoyo con los contratistas de Comunicaciones y trabajadores Sociales , se han implementado campañas de Sensibilizacion con la comunidad Ibagueraña. Entre las campañas tenemos : Actua - El plan es Ibague - Somos equipo Kids - Destino Folklor - Cultura SETP)
Subcompoenente 4: Normativo y procedimental | 4.1 | Presentar Informe semestral, acerca de los oficios recibidos por parte de las veedurías ciudadanas, con los datos principales, y las acciones ejecutadas de acuerdo a las recomendaciones recibidas | Dos informes semestrales | Direccion Administrativa | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Trimestralmente la Oficina de Control Interno, realiza el informe general de PQR, alli se muestran todos los estados y formas de recepcion y respuesta de los diferentes PQR que ingresan a la Entidad. Y se han publicado 2 informes de PQR en la pagina web de la Entidad: Transmusical.gov.co
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
ANEXO 2: Participación Ciudadana

## TRANSPARENCIA
Subcomponente | Item | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Seguimiento a Septiembre 30 de 2025
Subcomponente 1: Lineamientos de Transprencia Activa | 1.1 | Gestionar la actualización de la página web, de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las TIC | Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Direccion Administrativa | 2025-01-02 | 2025-01-31 | Ya se cuenta con la pagina web y se ha ido alimentado con la informacion relevante para la ciudadania.
| 1.2 | Mantener actualizada la información y el acceso al boton de transperencia de la página | Velar por la accesibilidad de la información cargada en el menu de transparencia y acceso a la información | Direccion Administrativa | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Se cuenta con el contrato de la Pagina web y la Nube, ya se han ido subiendo la respectiva informacion de interes general.
| 1.3 | Publicación del plan Anual de Adquisiciones tanto en el secop II y página web, con sus respectivas actualizaciones en la vigencia | Publicar el Plan de adquisiciones de la vigencia y todas sus modificaciones | Jefe Juridico | 2025-01-31 | 2025-11-30 | Mediante el acuerdo No.001 del 06 de febrero de 2025, se aprobó por la Junta Directiva del Sistema Estrategico de Transporte Publico de Ibagué, el Plan Anual de Adquisiciones - Asi mismo se reporto en la plataforma SIA OBSERVA dicha aprobación y conforme a las necesidades de cada Dirección y/o Jefatura, avalada previamente por gerencia, se han realizado las actualizaciones pertinentes.
| 1.4 | Divulgar las declaraciones de Conflicto de Interes del equipo directivo | Publicar en la pagina web, boton de transparencia la declaración de conflicto de interes de los altos funcionarios | Direccion Administrativa | 2025-01-31 | 2025-11-30 | Para el mes de Mayo junto con la actualizacion de la Declaracion de Bienes y renta, se solicitará a todo el personal realizar la actualizacion de Conflicto de interes.
| 1.5 | Actualizar el plan de obras de acuerdo a lo planeado, donde la comunidad pueda visualizar: Estado del proceso contractual, nombre del contratista y supervisor, valor, registro fotográfico(antes y despues) | Actualización del tablero, con todas las obras programadas en materia de inversión, con los datos que permitana a la comunidad, identificar las obras de su interes al igual que las inversiones realizadas por la Entidad. | Director Operativo | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Se tiene el tablero organizado y con los proyectos adjudicados, existe tablas en excel en donde se detalla los avances por cada proyecto.
Subcomponente 2: Lienamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Socializar los procesos archivisticos de la Entidad | Dar a conocer los medios, archivisticos que tiene la Entidad para tener acceso a su consulta . | Direccion Administrativa | 2025-03-01 | 2025-10-30 | Esta labor no se ha desarrollado en el primer semestre, se espera que en el segundo semestre podamos contar con la persona idonea para adelantar edsta gestion
Subcomponente 3: Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicar el registro o inventario de activos de información actualizado. | Registro de inventarios de activos de información actualizado en el botón transparencia de la página web de la entidad. | Direccion Administrativa | 2025-02-02 | 2025-04-30 | Con el profesional del area Administrativa y en supervision por el area de Planeacion se elaborará el registro de Inventarios de ACTIVOS DE LA INFORMACION , El cual tambien debe ser publicado en la pagina Web de la entidad.
Subcomponente 4 : Criterio Diferencial de accesibilidad | 4.1 | Analizar del total de requerimientos recibidos, el tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información pública. | Informe de seguimiento a las solicitudes que se les nego el acceso a la información y adoptar medidas preventivas | Direccion Administrativa | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Se esta solicitando una capacitacion para la persona que maneja la Ventanilla y el Pisami, para poder sacar los respectivos informes y analizar los requerimientos y sus respuesta.
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
ANEXO 3: Transparencia

## RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Item | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Seguimiento a Septiembre 30 de 2025
Subcomponente 1: Informar avances y resultados de la gestión con calidad y lenguaje comprensible | 1.1 | Planear la audiencia de rendición de cuentas, dando cumplimiento a todas las etapas de conformidad a la norma y guias del DAFP | Definir cada una de las etapas y establecer los entregables y responsables .(cronograma, formatos, publicaciones) | Planeacion | 2025-01-31 | 2025-12-30 | Por parte de la profesional Isabel Preciado, se realizó el informe de rendicion de cuentas con los ajustes y de acuerdo alos avances que se vienen presentando en el Ente Gestor. Se anexa informe.
| 1.2 | Brindar los lineamientos y solicitar informe de gestión por cada area. | Informe de gestión por cada dependencia en términos y tiempos solicitados (Logros mas representaivos o impacto alto para la comunidad) | Planeacion | 2025-01-31 | 2025-12-30 | El area de Planeacion, solicitó con corte a 30 de Junio el informe de gestion por area,y en agosto 15 se consolido un informe para la rendicion de cuentas con la Alcaldia Municipal.
| 1.3 | Consolidar informe de gestión de todas las areas para su publicación | Informe Consolidado y publicado dentro de los términos /boton transparencia pagina web - | Planeacion | 2025-01-31 | 2025-12-30 | El area de Planeacion, solicitó con corte a 30 de Junio el informe de gestion por area,y en agosto 15 se consolido un informe para la rendicion de cuentas con la Alcaldia Municipal.
| 1.4 | Publicación de productos comunicativos relacionados con los resultados de la gestión | Productos comunicativos sobre el cumplimiento de metas y logros estrategicos de la Entidad. | Planeacion | 2025-01-31 | 2025-12-30 | Se cuenta con el contrato de la Pagina web y la Nube, ya se han ido subiendo la respectiva informacion de interes general. En Facebook, X e Instagran se encuentra informacion detalladay relevante de los procesos que adelanta el SETP.
Subcompnente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Intervención de la comunidad frente al informe publicado mediante preguntas, sobre la gestión realizada por la Entidad. | Encuestas via web, para que la comunidad plantee sus inquietudes frente a la gestión | Planeacion | 2025-01-31 | 2025-12-30 | Esta gestion se realizará una vez se programe la Rendicion de Cuentas.
| 2.2 | Ejecución de la Audiencia publica | Realizar audiencia publica y Conformar archivo de las evidencias. | Planeacion | 2025-01-31 | 2025-12-30 | Esta actividad se realizara en el segundo semestre de 2025, actualmente se participa activamente en la rendicion de cuentas que viene realizando la Alcaldia de Ibague.
| 2.3 | Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas | Espacios de dialogo generados con la comunidad del municipio | Planeacion | 2025-01-31 | 2025-12-30 | Esta actividad se realizara en el segundo semestre de 2025, actualmente se participa activamente en la rendicion de cuentas que viene realizando la Alcaldia de Ibague.
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Programar estrategia, para dar a conocer a la ciudadania toda la oferta insitucional y los diferentes avance en las metas estrategicas de la administración municipal | Ejecutar Estrategia | Planeacion Direccion Operativa | 2025-01-31 | 2025-12-30 | Se cuenta con el Plan de comunicaciones, alli esta toda la oferta institucional para desarrollar en el periodo.
| 3.2 | Gestionar Capacitación a funcionarios en temas relacionados con rendición de cuentas y/o participación ciudadana | 1 capacitación a funcionarios, servidores publicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana | Direccion Administrativa | 2025-01-31 | 2025-12-30 | Se esta solicitando realizar unas capacitaciones por parte da la ESAP , SENA ,caja de compensacion, y en conjunto con la Alcaldia de Ibague para que los funcionarios de planta puedan asistir a unas capacitaciones en temas de RENDICION DE CUENTAS y PARTICIPACION CIUDADANA
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuesta de evaluación de la Audiencia Pública | Encuesta diseñada y aplicada en la audiencia publica. | Planeacion | 2025-01-31 | 2025-12-30 | Esta actividad se realizara en el segundo semestre de 2025.
| 4.2 | Verificar que se de respuesta a las PQRSD presentadas por la comunidad en la audiencia pública de rendición de cuentas | Dar respuesta a todas los PQRSD, recibidas en la audiencia de rendición de cuentas | Control Interno | 2025-01-31 | 2025-12-30 | El 31 de enero de 2025 se realizo la rendicion de cuentas de la vigencia 2024 y las preguntas que se emitieron durante la Audiencia fueron resueltas en su totalidad. La segunda rendicion de cuentas aun no se desarrolla, se espera definir fecha, actualmente se participa en la rendicion de cuentas con la Alcaldia de Ibague, se viene realizando por Comunas.
| 4.3 | Cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad, en las rendiciones de cuentas | Seguimiento a los compromisos establecidos y presentar informe | Planeacion | 2025-01-31 | 2025-12-30 | Ya se inició con la ejecucion de las obras, se espera dar seguimiento de cada proceso tener informes mensuales de seguimiento.
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
ANEXO 4: Rendición de Cuentas

## TRAMITES
Actividades | Evidencia y/o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Seguimiento a Septiembre 30 de 2025
Convocar y realizar la mesa técnica de la Política de Racionalización de Trámites | Acta de la mesa técnica | Planeacion | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Se realizó la Politica de Racionalizacion de Trámites y se socializará con la Gerencia y directores para ser aprobada e iniciar con las mesas de trabajo.
Analizar el listado completo de trámites del SUIT, clasificar los suceptibles de racionalizar y priorizar | Lista de trámites a priorizar | Planeacion | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Pendientes por realizar las mesas tecnicas de la Politica de Racionalización de Trámites para clasificar los trámites prioritarios y hacer el seguimiento quincenal
Planear y ejecutar la racionalización de trámites | Cronograma de ejecución | Planeacion | 2025-03-01 | 2025-12-31 | La Direccion Operativa cuenta con Cronograma de actividades, se espera empezar a desarrollarlo durante este segundo semestre e ir evaluando su gestion por parte de la oficina de Planeacion.
Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad | Pautas publicitarias, propaganda en areas de atención al público | Planeacion | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Con el equipo de Comunicaciones y la gerencia se han realizado rondas por los medios locales, dando informacion clara de los procesos adjudicados.
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
ANEXO 5: Racionalización de Trámites

## INICIATIVAS
Subcomponente | Item | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Seguimiento a Septiembre 30 de 2025
Iniciatvias adicionales | 1.1 | Gestionar espacios de capacitación relacionados con el código de integridad, conflicto de intereses, riesgos de corrupción y fiscales | Capacitación difundida según programación | Direccion Administrativa | 2025-03-01 | 2025-11-30 | La Direccion Administrativa ya inicio con el ciclo de capacitaciones a partir de Junio de 2025, ya se cuenta con programa de bienestar en donde estan programadas las actividades a desarrollar el segundo semestre.
| 1.2 | Comunicar y realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas. | Comunicaciones correos/Reportes de seguimiento | Direccion Administrativa | 2025-02-02 | 2025-09-30 | En abril de 2025 se realizó Circular recordando a los funcionarios de la entidad para que realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas y lo aporten a la carpeta que reposa en talento humano.
| 1.3 | Realizar seguimiento para que los contratistas obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019. | Reportes de Seguimiento o formatos utilizados para esta revisión | Direccion Administrativa | 2025-01-02 | 2025-12-15 | En abril de 2025 se realizó Circular recordando a los funcionarios de la entidad para que realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas y lo aporten a la carpeta que reposa en talento humano.
| 1.4 | Realizar seguimiento a las Personas Expuestas Políticamente -PEP para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021. | Reportes de seguimientos | Direccion Administrativa | 2025-01-02 | 2025-12-15 | En la misma circular de Bienes y rentas se realizó la solicitud de que el personal que este Expuesto politicamente diligencie la informacion en el aplicativo
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
ANEXO 6: Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción