## Hoja1
PROCEDIMIENTO
Proceso | GESTIÓN ESTRATEGICA
Procedimiento: | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
Código: | PRC-GEP-002
Objetivo: | Realizar seguimientos periódicos a la ejecución de las metas del plan estratégico institucional con el fin de verificar su avance y poder detectar desviaciones a tiempo para corregirlas.
Alcance: | Inicia con la construcción de los instrumentos de seguimiento de plan estratégico donde se plasman los programas y proyectos, presupuestos, metas e indicadores, para posteriormente realizar los seguimientos y termina con el cumplimiento de cada una de las metas plasmada
Definiciones
COMUNIDAD: Hace referencia a la comunidad general habitante de la ciudad, LGTBI, ROM gitano, raizal, población víctima del conflicto, grupos étnicos, entre otros. PLAN ESTRATEGICO: Instrumento de planificación para formular estrategias, planes y programas de la entidad y orientar las prioridades del gasto de Inversión con destino a satisfacer las necesidades de una comunidad. PLAN FINANCIERO: Instrumento que permite calcular los ingresos y gastos de una entidad para armonizar los programas y subprogramas del plan de Desarrollo con los recursos disponibles de Inversión, proyectando la matriz plurianual de inversiones. PLAN INDICATIVO: Es un instrumento que permite resumir y organizar por anualidades, los compromisos asumidos por la entidad en el Plan de Desarrollo. El propósito central es precisar la estructura de programas de la parte estratégica del plan de desarrollo, es decir, las metas de resultado y productos a alcanzar en cada vigencia. PROGRAMA: Conjunto de proyectos que constituyen una estrategia sectorial orientada a satisfacer la necesidad de una comunidad PROYECTO: Unidad mínima operacional que vincula recursos, actividades y productos durante un periodo determinado y con una ubicación definida para apoyar el cumplimiento de un programa dirigido a satisfacer las necesidades de una comunidad. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI): Es el principal vínculo entre el plan de Desarrollo y el sistema presupuestal, toda vez, que se constituye en el punto de partida para organizar la ejecución del Plan de desarrollo, en la medida que permite programar la inversión anual de los proyectos clasificados por sectores, programas, y metas de producto que se ejecutará en una vigencia fiscal determinada. (Fuente DNP) PLAN DE ACCIÓN: Es un instrumento de planificación mediante el cual cada entidad, ordena y organiza las acciones, proyectos y recursos que va a desarrollar en la vigencia para realizar las acciones de Gobierno de su competencia y ejecutar los proyectos que dan cumplimiento a las metas previstas en el plan de desarrollo.
Condiciones Generales
Para el seguimiento a las metas plasmadas en el plan de desarrollo municipal y plan estratégico institucional se requiere de talento humano profesional con experiencia en el manejo de los instrumentos de planeación de este procedimiento. El plan Indicativo, el plan operativo anual de inversiones -POAI- y el plan de acción son instrumentos de planeación para realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y que permite establecer la programación de las actividades a ejecutar en cada vigencia; será coordinado por la Oficina Asesora de planeación del SETP.
Actividades
Nº | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | REGISTRO
PLAN INDICATIVO
1 | Realización y socialización de cronograma para la formulación del plan indicativo | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Acto administrativo Listado de asistencia Actas de reunión
2 | formular el plan indicativo con base en el plan de desarrollo municipal aprobado. | Directores y Jefes de oficina | Plan Indicativo
3 | Socializar plan indicativo ante comité Institucional de Gestión y desempeño para su aprobación | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Acta consejo de gobierno
SEGUIMIENTOS
4 | Socializar cronograma de reporte de la información a través de acto administrativo, (enero) | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | circular
5 | Solicitar reporte de la ejecución física y financiera de las metas del plan de desarrollo (trimestral) | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | circular
6 | Reporte de la información de ejecución física y financiera del plan indicativo a Secretaria Planeación Municipal de Ibagué. | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Informe
7 | Realizar Comités técnicos para verificar el nivel de cumplimiento en la ejecución programada de cada una de las Direcciones y Oficinas Asesoras | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Actas
8 | Establecer el grado de cumplimiento de las metas del Plan Indicativo, insumo para la rendición de cuentas | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Informe de seguimiento
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES – POAI
9 | Acto administrativo con cronograma para la formulación del POAI | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Acto administrativo
10 | Capacitar a los funcionarios en la formulación del POAI | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Listado de asistencia
11 | formular del POAI con base en el plan de desarrollo aprobado. | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Acto administrativo
12 | Aprobación POAI en comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Acta consejo de gobierno
13 | Realizar y socializar cronograma de reporte de la información a través de acto administrativo, (a comienzo del año) | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | circular
14 | Solicitud reporte de la ejecución física y financiera de las metas del plan de desarrollo (trimestral) | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Matriz POAI
15 | Consolidar anualmente la información del POAI del SETP y publicarlo en la página oficial de la entidad | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | POAI Comunicado interno
PLAN DE ACCION
16 | Realizar cronograma y notificar mediante acto administrativo la formulación del plan de acción | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Acto administrativo
17 | Capacitar a los funcionarios en la formulación del plan de acción | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Listado de asistencia
18 | Formular el plan de acción con base en el plan indicativo y el presupuesto utilizando el formato establecido. | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Acto administrativo
19 | Aprobación plan de acción ante Comité Institucional de gestión y Desempeño y publicación del mismo. | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Acta consejo de gobierno
20 | Formular y socializar cronograma de reporte de la información a través de acto administrativo (enero) | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | circular
21 | Solicitar reporte de la ejecución | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Plan de acción
22 | Revisar y Consolidar la información de ejecución teniendo en cuenta los movimientos presupuestales del periodo. | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Matriz de plan de acción
23 | Publicar los seguimientos trimestrales del plan de acción en la página web de Institucional. | Jefe de la oficina de Asesora de Planeación Estratégica | Comunicado interno a Dirección Administrativa (Sitio web)
Flujograma
Control de cambios
Versión | Vigencia | Descripción del cambio
0 | 2023-12-29 | Elaboración Inicial
Aprobación
Elaboro | Reviso | Aprobó
Mauricio Borda Tovar | Mauricio Borda Tovar | Mauricio Borda Tovar