## JULIO 2026
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [9 empty] | Código: FOR-08-PRO-PET-02
Versión: 02
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | Fecha: 28/11/2024
Página: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE - SETP | DIRECCIÓN / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 2026-01-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 15/07/2026
LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Promover el desarrollo de un sistema de transporte público de calidad bajo criterios de seguridad, sostenibilidad, inclusión, eficiencia, accesibilidad, conectividad, confiabilidad y comodidad, que incentive el uso del transporte público por parte de ibaguereños y visitantes. |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | TRANSPORTE | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO
CODIGO BPPIM: |  | 2020730010083
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: (DESCRIPCIÓN)
PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | PROGRAMACION (de/mm/a) |  | INDICADORES DE GESTION
[12 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | NACIÓN | OTROS | INICIO | TERMINACION
Indicador de producto 240800101 - Sistemas de transporte público organizado en funcionamiento | Estaciones y paraderos (diseño, instalación y adecuación) | P | Número | 141 | P | 9366315493 | 0 | 9366315493 |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 42.55% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 60 | O | 0
| Infraestructura (diseños y construcción ) | P | Kilómetro | 3.79 | P | 24408035550.97 | 0 | 24408035550.97 |  | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 20.84% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0.79 | O | 0
| Infraestructura complementaria (diseño, instalación y adecuación) | P | m2 | 0 | P | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-01 | 2026-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0
| Interventoria obras y gerencia | P | Número | 12.3 | P | 11575904504.1 | 9930059224.59 | 1645845279.51 |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 7.379% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0.90757 | O | 0
| Patio talleres y terminales (diseño, instalación y adecuación) | P | Número | 0.75 | P | 13607952094 | 3398940775.41 | 10209011318.59 |  | 2025-02-01 | 2026-09-01 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0
| Tecnología (estudios de estructuración y diseño del sistema de recaudo, sistemas de gestión y control de flota y sistema de información de usuario, centro de control y gestión ) | P | Número | 0.74 | P | 11525121714 | 0 | 11525121714 |  | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 11.15% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0.082522 | O | 0
| Gestión del proyecto | P | Porcentaje | 100% | P | 5134076822 | 5134076822 |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 56.8% | 44.88% | 126.6%
|  | E |  | 56.8% | O | 2303958658.76 | 2303958658.76
[7 empty] | 18463076822 | 57154329356.07
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Número de paraderos instalados o adecuados |  | META DE RESULTADO No.1 Diseñar y programar la instalación y adecuación de 141 estaciones y paraderos, conforme a los lineamientos técnicos del SETP. | [5 empty] | Número | 141 | ROCIO LOZANO DELGADO
60
Kilómetros de vía construidos o intervenidos |  | META DE RESULTADO No. 2 Diseñar y programar la intervención de 3,79 kilómetros de infraestructura vial requerida para la operación del SETP. | [5 empty] | Kilómetro | 3.79 | FIRMA:
0.79
M2 de infraestructura complementaria interventoria |  | META DE RESULTADO No. 3 Para este periodo no se estimo el avance físico en este componente | [5 empty] | m2 | 0
0
% de avance en el desarrollo de interventorías |  | META DE RESULTADO No. 4 Establecer y programar la interventoría técnica, administrativa y financiera correspondiente a los proyectos planteados, garantizando el cumplimiento de las especificaciones definidas por el SETP. | [5 empty] | Número | 12.3
0.90757
Número de patios-talleres adquiridos |  | META DE RESULTADO No. 5 Estructurar y programar la compra de 2 lotes destinados para patios-taller | [5 empty] | Número | 0.75 | FIRMA:
0
% de avance en el diseño de Tecnología (estudios de estructuración y diseño del sistema de recaudo, sistemas de gestión y control de flota y sistema de información de usuario, centro de control y gestión ) |  | META DE RESULTADO No. 6 Estructurar técnicamente y diseñar proyectos de componente tecnológico, incluyendo: Sistema de recaudo, sistema de gestión y control de flota (adquisición de equipos) y semaforización fase II. | [5 empty] | Número | 0.74
0.082522
OBSERVACIONES:
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO
Note on B16: equipo 60: Describa primero el código del indicador de producto de la MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C16: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdo al proyecto de inversión
Note on E16: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F16: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H16: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado a nivel de las obligaciones generadas (OP)